## Работы
Проект: site.ru Менеджер: ______ Оптимизатор: ____
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | Сентябьрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
Раздел 1 аудита
Малоценные документы | Сентябрь | Декабрь
Пустые категории | Сентябрь
Дубли страниц | Сентябрь | Декабрь
Скрытые от индексации документы | Сентябрь | Ноябрь
Не каноничные документы | Сентябрь | Ноябрь
Ускорение индексации Google | Сентябрь | Октябрь
Раздел 2 аудита
Привязка региональности | Сентябрь
Сквозные контакты | Сентябрь
Раздел 3 аудита
4xx ошибки | Сентябрь | Авугст
robots и sitemap | Сентябрь
Дубли мета | Сентябрь | Авугст
Скорость загрузки | Сентябрь | Ноябрь
Адаптивность | Сентябрь | Ноябрь
Битые ссылки | Сентябрь | Апрель
Раздел 4 аудита
H1, Title, Description | Сентябрь | Апрель
Тексты | Сентябрь | Август
Подвал сайта | Октябрь | Ноябрь
Форум | Октябрь | Август
Раздел 5 аудита
Товарная матрица в листингах | Сентябрь | Ноябрь
Характеристики товаров | Октябрь | Ноябрь
Кнопки транзакций | Декабрь
Товары из подкатегории в категории | Октябрь
Раздел Бренды | Ноябрь | Декабрь
Характеристики товара | Ноябрь | Декабрь
Уведомление о наличии товара | Январь | Февраль
Кнопки транзакции в карточке | Ноябрь | Декабрь
Наличие в магазинах | Январь | Март
Поделиться | Октябрь
Нашли дешевле | Октябрь
Цены в услугах | Март
Репутация в услугах | Март
Раздел Контакты | Декабрь
Раздел О компании | Декабрь
E-E-A-T факторы | Сентябрь | Август
Раздел Главная | Сентябрь | Ноябрь
Расширение сайта | Сентябрь | Август

## Исполнители и статусы
Cписок исполнителей | Cписок статусов
SEO-оптимизатор | Открыто
Аккаунт-менеджер | В процессе
Веб-мастер | Закрыто
Разработчик | Сделано
Клиент | Сделано